## DO_TO_TESTS
Index:
Functionalities to be tested | Functionalities In progress | Functionalities Completed
Module | Assigned to | Sub Module | Sections | Tasks | Start Date | End Date
Framework | All Members | Implement KDT |  |  | 2018-06-21 | 2018-06-22
|  | Implement DDT |  |  | 2018-06-22 | 2018-06-23
|  | Implement Logger |  |  | 2018-06-22 | 2018-06-23
Login Page | All Members | Language | ENG/HIN/KAN | 1. Create Test scenarios | 2018-06-21 | 2018-06-22
|  |  |  | 2. Create Test Cases | 2018-06-22 | 2018-06-23
|  |  |  | 3. Create KDT Scripts | 2018-06-23 | 2018-06-24
|  |  |  | 4. Create Data sheet for DDT | 2018-06-23 | 2018-06-24
Membership | Parul | Registration | Individual | 1. Create Test scenarios | 2018-06-21 | 2018-06-22
|  |  |  | 2. Create Test Cases | 2018-06-22 | 2018-06-23
|  |  |  | 3. Create KDT Scripts | 2018-06-23 | 2018-06-24
|  |  |  | 4. Create Data sheet for DDT | 2018-06-25 | 2018-06-26
| Vaishali |  | Non-individual | 1. Create Test scenarios | 2018-06-21 | 2018-06-22
|  |  |  | 2. Create Test Cases | 2018-06-22 | 2018-06-23
|  |  |  | 3. Create KDT Scripts | 2018-06-23 | 2018-06-24
|  |  |  | 4. Create Data sheet for DDT | 2018-06-24 | 2018-06-25
| Harsh | Modifications | Individual | 1. Create Test scenarios | 2018-06-21 | 2018-06-22
|  |  |  | 2. Create Test Cases | 2018-06-22 | 2018-06-23
|  |  |  | 3. Create KDT Scripts | 2018-06-23 | 2018-06-24
|  |  |  | 4. Create Data sheet for DDT | 2018-06-24 | 2018-06-25
| Kanika |  | Non-individual | 1. Create Test scenarios | 2018-06-21 | 2018-06-22
|  |  |  | 2. Create Test Cases | 2018-06-22 | 2018-06-23
|  |  |  | 3. Create KDT Scripts | 2018-06-23 | 2018-06-24
|  |  |  | 4. Create Data sheet for DDT | 2018-06-24 | 2018-06-25
| Vikash |  | Alerts | 1. Create Test scenarios | 2018-06-21 | 2018-06-22
|  |  |  | 2. Create Test Cases | 2018-06-22 | 2018-06-23
|  |  |  | 3. Create KDT Scripts | 2018-06-23 | 2018-06-24
|  |  |  | 4. Create Data sheet for DDT | 2018-06-24 | 2018-06-25
| Deepanshu | Upload | Photo | 1. Create Test scenarios | 2018-06-21 | 2018-06-22
|  |  |  | 2. Create Test Cases | 2018-06-22 | 2018-06-23
|  |  |  | 3. Create KDT Scripts | 2018-06-23 | 2018-06-24
|  |  |  | 4. Create Data sheet for DDT | 2018-06-24 | 2018-06-25
|  |  | Signature | 1. Create Test scenarios | 2018-06-21 | 2018-06-22
|  |  |  | 2. Create Test Cases | 2018-06-22 | 2018-06-23
|  |  |  | 3. Create KDT Scripts | 2018-06-23 | 2018-06-24
|  |  |  | 4. Create Data sheet for DDT | 2018-06-24 | 2018-06-25
Transaction | Vikash | Transaction Entry | Reciept/Payment | 1. Create Test scenarios | 2018-06-21 | 2018-06-22
|  |  |  | 2. Create Test Cases | 2018-06-22 | 2018-06-23
|  |  |  | 3. Create KDT Scripts | 2018-06-25 | 2018-06-26
|  |  |  | 4. Create Data sheet for DDT | 2018-06-26 | 2018-06-27
| Parul |  | Report Generation | 1. Create Test scenarios | 2018-06-21 | 2018-06-22
|  |  |  | 2. Create Test Cases | 2018-06-22 | 2018-06-23
|  |  |  | 3. Create KDT Scripts | 2018-06-25 | 2018-06-26
|  |  |  | 4. Create Data sheet for DDT | 2018-06-26 | 2018-06-27
| Vaishali | View Transaction |  | 1. Create Test scenarios | 2018-06-21 | 2018-06-22
|  |  |  | 2. Create Test Cases | 2018-06-22 | 2018-06-23
|  |  |  | 3. Create KDT Scripts | 2018-06-25 | 2018-06-26
|  |  |  | 4. Create Data sheet for DDT | 2018-06-26 | 2018-06-27
Term Deposit | Kanika | Fixed Deposit | Create | 1. Create Test scenarios | 2018-06-21 | 2018-06-22
|  |  |  | 2. Create Test Cases | 2018-06-22 | 2018-06-23
|  |  |  | 3. Create KDT Scripts | 2018-06-25 | 2018-06-26
|  |  |  | 4. Create Data sheet for DDT | 2018-06-26 | 2018-06-27
| Harsh |  | View | 1. Create Test scenarios | 2018-06-21 | 2018-06-22
|  |  |  | 2. Create Test Cases | 2018-06-22 | 2018-06-23
|  |  |  | 3. Create KDT Scripts | 2018-06-25 | 2018-06-26
|  |  |  | 4. Create Data sheet for DDT | 2018-06-26 | 2018-06-27
| Deepanshu |  | Close | 1. Create Test scenarios | 2018-06-21 | 2018-06-22
|  |  |  | 2. Create Test Cases | 2018-06-22 | 2018-06-23
|  |  |  | 3. Create KDT Scripts | 2018-06-25 | 2018-06-26
|  |  |  | 4. Create Data sheet for DDT | 2018-06-26 | 2018-06-27